## Sheet 1
|  | Revisión Mauricio Sedano | Observación AFS
1 | Modelo de casos de uso de negocio (proceso OPC de medir y evaluar). | Lo entregado no evidencia ajuste alguno. Supone una validación - Corresponde al diagrama de clases creado por el OPC | En la reunión de presentación del modelo el scrum master Chami identificó otro enfoque al modelo de negocio, el cual no se ve reflejado y comparado con el enviado por el personal de OPC | 1
2 | Actas de entrevistas y reuniones. | Acta de inicio 14/MAY Acta de inicio 15/MAY Acta de metodología 28/MAY Acta de caso de uso 18/JUN Acta de GitHub 20/JUN Acta de modelo de negocio 28/JUN Acta de informe de diseño 11/JUL Acta de entrevista Noa Navi 4/JUL Acta de entrevista Diana Erazo 8/JUL Acta de entrevista Marcela Vanegas 8/JUL Acta de entrevista Jennifer Aristizabal 9/JUL | Para el caso de las entrevistas con el personal de los otros equipos, de mi parte esperaría una análisis de como se ajusta o no el modelo de negocio a esas necesidades, identificando casos no hallados y casos que si aplican. Faltaría hacer una evaluación de indique recurrencia (cantidad de áreas que brinda solución, impacto, viabilidad técnica), por ejemplo para el caso del equipo de derechos humanos es viable adaptar el sistema a dar respuesta a sistematización. | 1
3 | Documento de requerimientos aprobado. |  |  | 0
4 | Documentos, formatos de apoyo, etc... (si existen). | Descripción de la plataforma 16/MAR/2018 Caracterización amigos del rio Descripción de la plataforma 10/ABR/2018 Descripción visualización 11/ABR/2018 Informe de reincidencia 02/ABR/2019 | ¿Cuál es el producto de análisis de estos insumos?. Por lo menos para el casos amigos del río identificaron como este proyecto se mueve en el diagrama flujo del modelo de negocio. | 1
5 | Documento Visión, el cual también debe incluir la siguiente información: | Descripción del sistema y arquitectura Componente de integración/Tasking manager: precisar objetivo especifico así “Tasking Manager define formularios o métodos específicos para datos espaciales; no sólo se limita a la distribución de tareas”. Confirmar “…usando APIs JSON y micro-servicios” 3. Aplicación de Gestión de Medición: describir “instrumentos no-controlados” Precisar: usuarios proyectistas. 4. Aplicativo Móvil de Gestión: precisar usuarios voluntarios, validadores e invitados. Arquitectura preliminar: precisar single sing on basado en PHP Requermientos de los usarios: precisar, el usuario invitado “recibe valor de los modulos contextualización y navegación”. El usuario validado, precisar "no revisa la tareas cumplidas, sin embargo si revisa lo datos recolectados y valida que esten bien creados. Principalmente en los datos espaciales recolectados vía Tasking Manager. Especificación de casos de uso: ROL: VOLUNTARIO, (VALIDADOR: tarea, campaña), precisar “validador a nivel de analisis” | Descripción del sistema y arquitectura - Precisar que son los “instrumentos no-controlados” -Precisar con mas detalle los usuarios o roles. -Arquitectura preliminar: Diagramar como el proqué se usan 4 vps, cada VPS correrá un servidor (kobo, HDX, Jupyter, Tasking Manager), o cada vps correra un contenedor docker. - En el modelo de caso de uso no se ve reflejado el caso de uso (Visualizador contexto, Navegador audible) que se muestra en la pagina 9 del documento presentación_BUSINESS-MODEL-OPx-28JUN2019. - para el usuario validador es necesario llegar a un conceso de lo que significa la actividad de validar, pues puede considerarse que verifica el estado y calidad de las tareas y datos de otros usuarios | 1
6 | a. Descripción de las necesidades del negocio en el sistema propuesto. | - Si. Dice textualmente lo que indican el anexo técnico |  | 1
| b. Descripción del sistema | Si. Cubrimiento a los requerimientos de los usuarios entrevistados (no aplica). Indica 4 componentes. Pero se limita a una re-lectura del proyecto en cuatro componentes: integración, autenticación, app de medición y app de gestión |  | 1
| c. Arquitectura preliminar | - Si presenta un diagrama. |  | 1
| d. Especificación de requerimientos de software (ERS) | - Si. Sintetiza casos de uso.. |  | 1
| e. Requerimientos de los usuarios. | - Si. Indica 4 tipos de usuarios. |  | 1
| f. Requerimientos de datos. | - Si. Se definen en otra etapa |  | 1
| g. Requerimientos de telecomunicaciones. | - Si. Sobre dimensiona el ancho de banda |  | 1
| h. Requerimientos de hardware. | - Si. Especifica dimensiones, pero no las cruza con el análisis de riesgo. |  | 1
| i. Requerimientos de configuración. | - Si. Indica los tipos de linux. |  | 1
| j. Requerimientos de integración con otros sistemas | - Si. Sólo se refiere a los sistemas de referencia sin considerar IDESC, UMAIC y otros |  | 1
| k. Requerimientos de seguridad de la información. | - Si. Los define |  | 1
| l. Modelo de casos de uso | - Si. Aporta un diagrama |  | 1
| m. Especificación de casos de uso | - Si. Relaciona módulo, atributos y acciones. |  | 1
7 | Cronograma ajustado. | - Es el mismo cronograma entregado el 26/MAY con las actas de inicio |  | 1
8 | Glosario | Precisar el rol del validador. No se hace mención al módulo de navegación No incluye una descripción de las clases incluidas en el modelo de negocio No hace referencia por ejemplo a “instrumentos no controlados” o a “tareas geo-condicionadas” | Complementar pues se usan muchos terminos como contenedores, VPS (Virtual Private Server) que personas no técnicas no poseen conocimentos. | 1
9 | Prototipos de interfaz de usuario (preliminares) | No se hace referencia al módulo de navegación Sólo se hace referencia al componente móvil Precisar: visitadores? Precisar: formulario/mapear Precisar: mapa y lo que se espera visualizar | En los prototipos de pantallas de la aplicación móvil no hay una dedicada a la fase de navegación. Igualmente falta el diseño de la interfaz web | 1
10 | Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT (WBS en inglés). | - No se hace referencia al módulo de navegación |  | 1
11 | Plan de gestión de riesgos. | Argumenta problema por integración de APIs a nivel 3 Argumenta problemas por enviar al usuario a utilizar Open Street Maps Plantea uso de herramientas innecesarias (basado en las entrevistas?) Propone sustituir plataformas de referencia por desarrollos propios Propone no integrar HDX ni integrar Jupyter Argumenta sobre-costo Plantea utilizar GoogleMaps |  | 1
12 | Plan de desarrollo del software Versión 1. | - El plan es la propuesta metodológica formulada en el anexo técnico |  | 0
13 | Plan de iteraciones. | Prototipo 1 SEP/15 Prueba piloto 8/OCT Ajustes 15/OCT Pruebas Version 1 30/OCT Ajustes 15/NOV Entrega 8/DIC |  | 1
14 | Acta de aprobación de todos los entregables por parte de la OIM. |  |  | 1