## probar_OPx-03DIC2019
| Componente Web | Componente Web
Fecha | 2019-12-05
Hora inicio | 17:15:00.000-05:00
Voluntario | Mauricio Sedano
Email | mauriciosedano@gmail.com
Sistema | Escritorio/Mac
Navegador | Chrome
1. Etapa | Configuración
2. Usuario | Super adminsitrador | Super adminsitrador
3. Componente | Web
4.1 Contexto
Crear | Si
Listar | Si
Eliminar | Si
Modificar | No ¿Por qué?
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Probado con el conjunto de datos datos_CONTEXTO-PRUEBAS-OPX-05DIC2019. Si deja crear el contexto pero no deja vincular conjuntos de datos. Indica que no es un archivo en formato CSV. De los contextos existentes se evidenció que el contexto Espacios de Cultura sí vincula un conjuntos de datos. | WebService limitado a WFS/WMS No permite acceso al manejador de conjuntos de datos CKAN. Esto es para los demás datasets no necesariamente de configuración de los proyectos. Prueba: cargar un conjunto de datos en la instancia CKAN(HDX) e internar consumirla.
4.2 Proyecto
Crear | Si
Listar | Si
Eliminar | Si
Modificar | Si
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Probado sobre el proyecto probar_PLATAFORMA-OPx-05DIC2019. Permitió agregar una dimensión existente. Requirió definir poligono_DIMENSION-05DIC2019. Requirió poligono_DIMENSION-05DIC2019-1754
4.3 Proyecto tipo
Crear | No ¿Por qué?
Listar | No ¿Por qué?
Eliminar | No ¿Por qué?
Modificar | No ¿Por qué?
Otra ¿Cuál?
Observaciones | No se detecto modulo creado | Manejo de proyectos por categorias
4.4 Decision
Crear | Si
Listar | Si
Eliminar | Si
Modificar | Si
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Probado sobre la decisión mapear_PUNTOS-05DIC2019
4.5 Instrumento
Crear | Si
Listar | Si
Eliminar | Si
Modificar | No ¿Por qué?
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Requirió registrar formulario KOBO sin realizar implementación (deploy). Cuando se pide información se trae la descripción del formulario pero no se trae el formulario. No se puede modificar porque no se puede cargar el formulario solo cargar XLS para reconstruirlo de nuevo | La conexión al formulario es WEB lo cual no es compatible con el SICRONIZACION-OFF-LINE. Debe permitir vincular formularios ya en estado de deployed. El formulario sea local vía KOBO Collect. Prueba es cargar un formulario usar la clase begin_group. Formularios simple: esto es un campo text + 1 GPS, text + 1 POLIGON, text + 1 LINEA, text + 1 PNG
4.6 Tarea
Crear | Si
Listar | Si
Eliminar | Si
Modificar | Si
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Se probó con la tarea_registrar_TEXT-05DIC2019. Se probó con tarea_mapear_PUNTO-05DIC2019 pero no fun posible crearla porque solo se pudo trabajar con los instrumentos creados que definen otras áreas geográficas que no concuerdan. No permite crear tareas cartogáficas. Una vez se navega a nivel de tarea se pierde el menú de opciones. Se intento modificar una existente pero la opción que dio al redefinir el polígono fue marcar como casa | Mantener el menu de navegación Diseñar tareas para las pruebas de la plataforma Tareas geo-condicionadas Tareas encuesta Tareas mapeo Tareas tiempo-condicionadas Cambios de instrumento Cambios de territorio NOTA: diseñar y construir tareas en las áreas de vivienda/trabajo de los miembros del equipo de pruebas
4.7 Equipo
Crear | No ¿Por qué?
Listar | Si
Eliminar | No ¿Por qué?
Modificar | Si
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Permite vincular usuarios disponibles. No permite agregar usuarios. Solo trata con equipo de proyecto. No permite navegar hacia atrás una vez vinculados los miembros. No responde a la posibilidad de configurar un proyecto de manera no secuencial. | Debe evidenciarse de manera transparente en la gestión de cambios.
4.8 Campaña
Crear
Listar
Eliminar
Modificar
Otra ¿Cuál?
Observaciones | No se evidenció modulo creado
4.9 Convocatoria
Crear
Listar
Eliminar
Modificar
Otra ¿Cuál?
Observaciones | No se evidenció módulo implementado | Bitacora de proyecto
4.10 Dimension
Crear
Listar
Eliminar
Modificar
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Se identifica una confusión entre dimensiones e instrumentos porque ambos polígonos superponen restricciónes | Son 3 dimensiones: territorio, población (3 categorías edad, sexo), capacidades (categorías). No confundir con geo-condiciones ni con tiempo-condiciones de las tareas. Dimensión territorial: Aproximación recomendada es por listados de polígonos para los casos id_barrio, id_comuna. Aproximación debe ser complementaria en caso de micro territorios con la delineación de polígonos tal como esta pero con id_microterritorio. Dimension poblacional: listado sexo, listado rangos de edad. Dimension de capacidades: listado categorias ordenadas,
4.11 Voluntario
Crear
Listar
Eliminar
Modificar
Otra ¿Cuál?
Observaciones | No aplica porque equivale aun rol de usuario. El nivel de acceso se configura directamente.
4.12 Conjuntos de datos
Crear | No ¿Por qué?
Listar | No ¿Por qué?
Eliminar | No ¿Por qué?
Modificar | No ¿Por qué?
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Si permite eliminar contextos pero no gestionar conjuntos de datos. No se detecto modulo implementado | KCAN (HDX) se refiere a la gestión de conjuntos de datos con el kcan como manejador de datasets para descarga, publicación y etc. Prueba seria publicar conjuntos de datos, vincular conjuntos de datos a los proyectos y/o a su configuración. Prueba seria ver estadísticas de descarga de conjuntos de datos y/o visitas al manejador de conjuntos de datos.
4.13 Contextualizacion
Crear
Listar
Eliminar
Modificar
Otra ¿Cuál?
Observaciones |  | Componente Móvil: no se ha podido realizar esta valoración
4.14 Visualizacion
Crear
Listar
Eliminar
Modificar
Otra ¿Cuál?
Observaciones | No se identifico modulo implementado. | Se revisó componente móvil durante la ejecución del proyecto. No se identificó el componente de visualización web después del proyecto. No confundir este componente orientado a publicar gráficamente los resultados de un proyecto con las visualizaciones de los reportes. Prueba: después de ejecutar un proyecto revisar la URL de visualización pública del mismo con los indicadores que se definan gráficamente.
4.15 Reportes
Crear | No ¿Por qué?
Listar | No ¿Por qué?
Eliminar | No ¿Por qué?
Modificar | No ¿Por qué?
Otra ¿Cuál?
Observaciones | No se identifico modulo implementado. | 1. No se a revisado porque no esta integrado. 2. Pendiente revisión 3. Dataframes identificados: configuración, instrumentos, proyecto, contextualizacion, ckan, jupyterhub 4. Visualiaciones identificadas: movil (tiempo territorio) web, andtes, durante, y despues
4.16 Navegacion
Crear
Listar
Eliminar
Modificar
Otra ¿Cuál?
Observaciones | Las funciones no aplican. La funcionalidad no es la solicitada. Pues no funciona de manera dinámica detectando los cambios en la ubicación entre perímetros de barrios. Funciona por demanda el usuario. | Audio navegación Lee la primera parte (Juanambú) Aun no se pasan los datos de la segunda parte (Indicador de Juanabú) Depende de terminar de controlar el dataset que alimenta los gráficos y se pretende transformar el valor numero ajustado a una categoría (naranja, rojo, amarillo)
4.17 Sincronizacion off-line
Crear | No ¿Por qué?
Listar | No ¿Por qué?
Eliminar | No ¿Por qué?
Modificar | No ¿Por qué?
Otra ¿Cuál?
Observaciones | No se detecto módulo implementado | Situación particular para trabajar con el embebido KOBO. Es necesario cerrar el componente WEB. Control de cambio. Compromiso de contruirlo Sólo se puede construir cuando se finalice y se migre la solución. Atención depende de la conexión andoid con el KOBO Collect. Se trata de anticipar los datos/visualizaciones para trabajar offline
| 4.18 Usuario | Roles
Crear | Si
Listar | Si
Eliminar | Si
Modificar | Si
Otra ¿Cuál?
Observaciones |  | Caso Roles: Invitado no vienen en el sistema. Es por defecto
4.19 Cambio
Crear | No ¿Por qué?
Listar | No ¿Por qué?
Eliminar | No ¿Por qué?
Modificar | No ¿Por qué?
Otra ¿Cuál?
Observaciones | No se detecto modulo implementado | No puedo gestionar un proyecto si no lo tengo asignado. La asignación se realiza cuando creo el proyecto. Sólo sobre las tareas no-condicionadas. Todas las categorías son migradas, pero no las sub-categorías Caso Tarea-Condiciones cambio de objetivo: cada tarea tiene condiciones asociadas y un instrumento libre. Las condiciones no eran vinculadas al instrumento. Ante un cambio de objetivo libero el instrumento existente y el nuevo adopta las condiciones existes de la tarea. Pero esto debe verificarse. Pues ante un cambio de objetivo, cambia el instrumento pero no siempre las condiciones permanecen. No se preserva el tipo de instrumento. Caso Tarea-Condiciones cambio de territorio: en este caso ya existe un proyecto pre-configurado en el nuevo territorio. Levanto la tarea, desvinculo equipos informo, vinculo la tarea en el nuevo territorio-proyecto. Vinculo equipos y listo
Hora final | 18:00:00.000-05:00
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
_id | 42452243
_uuid | 74a138e3-c4bc-4e6c-a404-4e6b765648ef
_submission_time | 2019-12-05T22:57:20
_validation_status
_index | 1
Note on B11: MaSe: CONTEXTO: Se refiere a conjuntos de datos de contexto. Se visualizan y sirven para contextualizar las dimensiones de los proyectos. Es el punto de partida para configurar un proyecto de medición/evaluación/sistematización. Los datos de contextualizacion son el producto acumulado que resulta de la ejecución de los proyectos de medición. Se evalúa cómo la base de conocimiento acumulado más importante que genera la plataforma. TEMATICA: Se refiere a categorías que describen, clasifican o agrupan los conjuntos de datos de contexto. Los datos de contexto son re-utilizables por los diferentes proyectos. PROCEDIMIENTO: Se refiere a la combinación de datos de contexto requerida para cuantificar un indicador, orientado a establecer una meta de contextualizacion o para los instrumentos de recolección de datos. En el marco de trabajo del Equipo OPC se refiere a procedimientos del proceso general de datos construidos en Python. DIMENSION:Se refiere a perspectivas analíticas de los datos de contexto. En el marco de trabajo del Equipo OPC los enfoques analíticos son por Territorio; Población (o diferencial); Tiempo (hora, fecha, día, semana, mes, año; rangos o periodos); Capacidad (situación educativa o capacidades OACP)
Note on B18: MaSe: PROYECTO: Se refiere al principal objeto de entrada con él que opera la plataforma. En general es una relación de objetivos específicos que se dimensiona con indicadores para establecer metas y tareas. Este dimensionamiesto permite dividir el proyecto en tareas mucho más pequeñas que puedan completarse rápidamente con la colaboración de muchas personas que trabajan sobre una misma campaña de medición. En general un proyecto de medición es una combinación organizada de tareas que se desarrolla por equipos de trabajo a travez de campañas con instrumentos específicos. Los cambios de gestión en la coordinación de los proyectos implican cambios a nivel de objetivo que incide en la preparación de los equipos, su entrenamiento y los materiales requeridos para él mismo. OBJETIVO ESPECIFICO: Se refiere a una relación uno a uno entre el objetivo especifico del proyecto y el objetivo especifico del instrumento. Por ejemplo: construir un formulario para completar un objetivo especifico lo hace único y parcialmente reutilizable. INDICADOR: Se refiere principalmente a variables cuantitativas calculadas para definir limites o umbrales en cada dimension de contexto. Por ejemplo: para una temática de contextualización en cada una de las cuatro dimensiones pueden resultar varios indicadores cuantitativos. Estos indicadores permiten dimensionar la cantidad de registros a producir en términos de encuestas, grupos focales o cartografias sociales. Al analizar estos indicadores es posible definir una meta en términos del numero de registros a producir para cada objetivo especifico. META: Se refiere principalmente a la cantidad de registros a producir por cada instrumento. Se refiere a la cantidad de registros a recolectar por cada usuario. La combinación de registros producidos por los usuarios a nivel de tarea resulta en la totalidad de registros producidos por las campañas y los equipos a nivel de proyecto. DECISION: Se refiere a asociar una decisión creada a un proyecto
Note on B25: MaSe: PROYECTO DE MEDICIÓN/EVALUACIÓN: Se refiere al principal objeto de trabajo, la plataforma recibe y trata con proyectos de medición, evaluación y/o sistematización. BENEFICIARIOS: No se refiere a los usuarios de la plataforma. Se refiere a los usuarios de los proyectos que están siendo medidos, evaluados o sistematizados. Se tratan mediante grupos de beneficiarios directos, indirectos y grupos de control. Lo importante es definir su perfil, y en el caso de los grupos de control encontrar una población que cumpla el perfil pero que no haya recibido los beneficios directos o indirectos del proyecto que se pretende medir. PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN: Se refiere a un tipo de proyecto que puede ser implementado con la plataforma. Su implementación requiere una modificación a nivel de la base de datos de los usuarios que resultan de la convocatoria. En lugar de voluntarios registra técnicos de la administración y beneficiarios de los proyectos de la SPCC. TÉCNICOS: Se refiere a los usuarios finales que hace parte de los equipos de la administración municipal (u otras instituciones). En el caso de los proyectos de sistematización se refiere a un equipo de conformado no necesariamente por voluntarios pero si por funcionarios. CASO MARCO DE REFERENCIA: Se refiere al caso proyecto amigos del río como una referencia de éxito del marco de trabajo del Equipo OPC.
Note on B32: MaSe: DESICION: Se refiere a una definición lo más precisa posible y en prospectiva, de la/s decisión/es y/o del/los tipo/s de decisión/es que se esperan tomar con los que produce la ejecución del proyecto de medición. Su propósito es facilitar la formulación del proyecto de medición anticipando el escenario Por ejemplo: si se comprende la decisión a tomar y se anticipa su definición, la construcción de los indicadores de meta y la construcción del formulario (instrumento) será más eficiente requerirá menos energía) y sera reutilizable entre proyectos. Es el uno de los dos conceptos centrales del modelo de negocio ALCANCE: Se refiere al alcance medible de la decision en prospectiva
Note on B39: MaSe: INSTRUMENTO: Se refiere a la herramienta que se construye (o habilita) para completar un objetivo especifico del proyecto. En el marco del trabajo del Equipo OPC se refiere a a tres tipos de instrumentos: encuestas; cartografía y grupos focales. Desde la perspectiva de sistematización se refiere a dos tipos de formularios: formularios tipo KOBOTOOLBOX para registrar datos no geo-espaciales y formularios tipo TASKING MANAGER para registrar datos geo-especiales (puntos, lineas, polígonos y/o marcas/tags) SONDEOS: Se refiere a un uso especifico de los formularios. Se define como un instrumento destinado principalmente a los espacios de formación. Por ejemplo, se aplican a los entrenamientos: una formulario tipo encuesta se aplica antes y después para lograr una medición comparativa.
Note on B46: MaSe: TAREA: Se refiere a la division de tareas que tiene lugar en el TASKING MANAGER. Específicamente, se refiere dividir un proyecto de medición/evaluación/sistematización en tareas mucho más pequeñas que puedan completarse rápidamente con la colaboración de muchas personas que trabajan sobre una misma campaña. MATERIAL: Se refiere al material de entrenamiento y de ejecución del proyecto. Un proyecto opera con un sólo objetivo especifico y ese a su vez con un sólo instrumento. Por esta razón cada objetivo especifico cuenta con un entrenamiento que a su vez trata con materiales específicos. Esta clase sirve para relacionar los materiales y para gestionar los entrenamientos específicos para los voluntarios. Su valor es en cuanto a llevar un catalogo ordenado de los materiales en relación al entrenamiento y a los usuarios. ENTRENAMIENTO: Se refiere a las horas teóricas y practica de preparación que requiere cada miembro de un equipo. Así mismo se refiere a las horas acumuladas (teoricas/prácticas) de cada voluntario en las diferentes dimensiones temáticas (ejecución). En general, cada voluntario y miembro de un equipo requiere completar un mínimo de entrenamiento y revisar un mínimo de materiales. Este esfuerzo puede ser evidenciado de dos maneras, por el acceso directo a estos materiales y por la comparación de respuestas ante sondeos antes y después del periodo del entrenamiento. REGISTROS: Se refiere al conjunto de datos que resulta de aplicar (o sistematizar) una encuesta, un grupo focal o una cartografía social. En general, un registro estará siempre asociado a una meta de producción (o recolección). Un voluntario al asumir una tarea debe asegurar la recolección de un numero de registros para cada dimension especifica. Los registros son los que conforman los conjuntos de datos. INICIO: Se refiere a la dimension periodo de tiempo. Sirve para condicionar el rango de tiempo en el que se deben capturar los datos de una tarea especifica. FIN: Se refiere a la dimension periodo de tiempo. Sirve para condicionar el rango de tiempo en el que se deben capturar los datos de una tarea especifica. RESTRICCIONES: Se refiere al conjunto de condiciones que limitan la captura de datos para asegurar su calidad o su pertinencia. Se pueden aplicar en la aplicación móvil o en plataforma central. Las diferentes operaciones de validación que tratan con limites de cartografía, rangos de tiempo y condiciones en los formularios. CONDICIONES: Se refiere a las diferentes operaciones de validación que tratan con limites de cartografía, rangos de tiempo y condiciones en los formularios. GEO-CONDICIONADAS: Se refiere a las tareas de recolección que sólo pueden ser operadas dentro de un limite (o una frontera) espacial. Se refiere a tratar con coordenadas espaciales (polígono, línea, punto) y condicionar a que los datos recolectados cumplan con estar dentro de rangos espaciales durante su captura. En relación a una tarea especifica estas condiciones al ser evaluadas en la plataforma, sirven para valorar la calidad de la colaboración de un usuario. Por ejemplo para enviarlo a re-entrenamiento, promocionarlo o descartarlo por tratar con datos da mala calidad
Note on B53: MaSe: EQUIPO: Se refiere a la conformación de grupos de trabajo coordinados por proyectistas. Se refiere a que diferentes grupos de usuarios cuentan con un coordinador para los trabajos de recolección de datos en terreno y para los entrenamientos. Así mismo se especializan por instrumento y por dimension. Principalmente, en el caso de la dimensión territorial se agrupan comunas y se anticipa un principio de acción sin daño a nivel de barrio para proteger su privacidad. Safety requirement (acción sin daño) MIEMBROS: Se refiere a los usuarios que conforman los equipos de trabajos. DISPONIBILIDAD: Se refiere a los periodos de tiempo y horarios en los que un voluntario puede colaborar. Así mismo se refiere a los periodos de tiempo en los que se programan las tareas. El propósito de esta clase es combinar los cambios de gestión del proyecto con la oferta de los voluntarios que responden a la convocatoria. Por ejemplo: un cambio a nivel de territorio o periodo de tiempo es posible si los voluntarios aceptan desplazarse o si los nuevos horarios de trabajo son compatibles con su disponibilidad. En el caso de los proyectos de sistematización, al tratar con técnicos de la administración la disponibilidad esta predefinida. Perspectiva del voluntario. CRONOGRAMA: Se refiere a visualizar el desarrollo del proyecto y las campañas en una linea de tiempo (desde la perspectiva del proyectista). Se refiere a trabajar con una agenda para cada voluntario. Cuando el voluntario acepta una tarea, la plataforma debe facilitarle recordar la necesidad de completar la misma.
Note on B60: MaSe: CAMPAÑA: Se refiere a la configuración de campañas y a la ejecución de campañas por equipos en las diferentes dimensiones de contexto. Por ejemplo: aunque el proyecto de medición este diseñado para implementarse en tres meses, una campaña puede ser realizada en comunas especificas o en días de semana específicos. En general son grupos de tareas que realizan en dimensiones especificas para facilitar su implementación.
Note on B67: MaSe: CONVOCATORIA: Se refiere al esfuerzo de divulgar, convocar, motivar y en general vincular nuevos usuarios de la plataforma. Concretamente, el principio es mantener una base activa de voluntarios que permita cubrir el territorio de manera independiente a la temática y a los instrumentos. Son las acciones orientadas a mantener una base amplia de cobertura lista para implementar tareas de medición/evaluación/sistematización. INCENTIVO: Se refiere a identificar la propuesta de valor que complementa la motivación propia de los voluntarios. En el marco de trabajo del Equipo OPC se identificó la necesidad de ofrece y asegurar experiencias de colaboración certificadas. Por ejemplo, esta clase contribuye a promocionar las tareas con accesos directos a descripciones de las experiencias y enlace a recursos para recibir los certificados. Ejemplo: diploma que relaciona, temas y horas ya sea de entrenamiento y/o recolección. RESPUESTA: Se refiere al total de usuarios interesados que responden satisfactoriamente una convocatoria. Se refiere al acumulado de usuarios activos de la plataforma.
Note on B74: MaSe: POBLACION: Se refiere a una dimension del contexto. En el marco de trabajo del Equipo OPC se refiere al enfoque diferencial. Precisa los grupos de población objetivo y de control. Diferencia entre beneficiarios directos e indirectos a la hora de gestionar proyectos en los que colaboran ciudadanos con oficiales técnicos de la administración. TERRITORIO: Se refiere a una dimension del contexto. En el marco de trabajo del Equipo OPC se refiere al enfoque territorial. Precisa los territorios en perspectiva ciudad-región. En el caso de Cali se refiere a la relación zona rural/urbana; comuna/barrio (zona urbana); y corregimiento/vereda (zona rural). En un enfoque más especifico como para tratar con el caso de entornos protectores: se trata de micro-territorios y areas de incidencia. En el caso de Cali, trata con los listados oficiales de barrios, veredas y asentamientos de desarrollo humano incompleto. CAPACIDADES: Se refiere a una dimension del contexto. En el marco de trabajo del Equipo OPC se refiere al enfoque de desarrollo de capacidades. Precisa la situación educativa de la población y las capacidades OACP estratégicas que se requieren construir para la construcción de paz duradera. Oficina Alto Comisionado Paz ERIODO DE TIEMPO: Se refiere a una dimension del contexto. En el marco de trabajo del Equipo OPC se refiere al enfoque analítico de linea de tiempo. Precisa rangos de tiempo, horas discretas y escalas de comparación. En relación las tareas y sus condiciones define uno o multiples franjas de tiempo en la que los datos deben ser recolectados. Por ejemplo realizar la encuesta de percepción entre las 08:00am y las 09:00am, así mismo entre las 15:00 horas y las 17:00 horas. En relación a las metas, define que el indicador fue calculado por ejemplo: anualmente, mensualmente, diariamente, semanalmente, en dias de semana o en dias de fin de semana.
Note on B81: MaSe: VOLUNTARIO: Se refiere al status principal de los usuarios que colaboran con el marco de trabajo del Equipo OPC. Se refiere a todo usuario que hacen uso de la aplicación móvil para colaborar con la medición de iniciativas comunitarias y proyectos institucionales TIPO: Se refiere a dos niveles de acceso de los usuarios. En el Nivel 1 el usuario invitado accede al componente de contextualizacion (visualización) y la navegación (Audio lectura). En el Nivel 2 el usuario validador, proyectista, adicionalmente accede al componente de sincronización off-line. PERFIL: Se refiere a los tipos de usuarios definidos: Invitados, Voluntarios, Validadores y Proyectistas. También se refiere a otros potenciales tipos de usuarios no expresamente definidos: administrador del sistema o narrador. El caso del narrador, es cuando él mismo usuario ingresa directamente a la plataforma para contribuir con una campaña y completar un instrumento. AGENDA: Se refiere a trabajar con una agenda para cada voluntario. Cuando el voluntario acepta una tarea, la plataforma debe facilitarle recordar la completación del a misma. Por ejemplo: cuando un voluntario registra su perfil identifica las franjas de tiempo en las que el voluntario puede contribuir. Se relaciona con la gestión de cambios y con la posibilidad de cambio de territorio o cambio de día, afectación con la disponibilidad de la respuesta. ASIGNACIÓN: Se refiere a la tarea que asume el voluntario para contribuir con las campañas. En el caso de los proyectos de sistematización, la asignación la hace el propietario del proyecto y va destinada a los técnicos de la administración REGISTRO: Se refiere al registro de los voluntarios, su perfil y datos de contacto o disponibilidad.
Note on B88: MaSe: CONJUNTOS DE DATOS: Se refiere a dos escenarios: el primero a conjuntos de datos de contextualización que surgen de fuentes secundarias, el segundo a los datos recolectados a partir de la ejecución de un proyecto de medición/evaluación/sistematización (en este ultimo caso, fuente primaria). En el primer caso los conjuntos de datos son cargados para configurar el proyecto. Su carga se realiza desde hojas de calculo o vía Web Services. TIPO ARCHIVO: Se refiere en el caso de los conjuntos de datos de contextualizacion a los archivos en formato CSV y JSON (Web Service). En el caso de los conjuntos de datos de los proyectos de sistematización se refiere a otros formatos cómo JPG PNG e incluso formatos de audio. En ambos casos estos tipos de archivo guardan relación con los conjuntos de datos a publicar en la plataforma HDX. COLUMNAS: Se refiere a la configuración de las fuentes de datos en relación a dos caso: el primero cuando se vinculan hojas de calculo, se refiere específicamente a guardar o tratar con los nombres de las columnas y tipos de datos. El segundo cuando se vinculan Web Services (conexión por demanan a una plataforma) se refiere a consumir los recursos del objeto tipo JSON. Por ejemplo, en ambos para construir un indicador de meta los nombres de columna contribuyen a definir cómo combinar los datos de contexto y a documentar el tratamiento de datos. WEB SERVICE: Se refiere a la configuración de fuentes de datos externas en linea
Note on B95: MaSe: CONTEXTUALIZACION: Se refiere los datos que son presentados en el componente de visualización. La diferencia entre este conjunto de datos y el conjunto de datos de contexto, es que este representa una selección mas concreta y precisa. Por ejemplo del conjunto de datos de contexto se seleccionan los indicadores. Por ejemplo en la visualización se presentan el conjunto de datos de contextualizacion y en los mensajes de audio respuesta un conjunto de datos aun menor. VISTAS: Se refiere a las secciones que conforman la visualización: Territorio, Tiempo, Indicador y Tareas
Note on B102: MaSe: VISUALIZACION: Se refiere al componente que presenta la información de contexto/contextualizacion, la información de seguimiento y la información de percepción. En general su presentación es dinámica e interactiva mediante una interfaz única. Los usuarios de los dos niveles se benefician de esta esta interfaz. En general, lo que se busca es navegar contextualizado con esta visualización en el territorio. Así mismo apoyar la coordinación de los proyectos. Específicamente se busca construir visualizaciones de los informes finales. Linea base (OSM) lo que se pinta.
Note on B109: MaSe: REPORTES: Se refiere a la generación de cruces de información sobre el avance de ejecución de los proyectos en sus dimensiones mas relevantes. Por ejemplo avance de las campañas.
Note on B116: MaSe: NAVEGACIÓN: Se refiere al componente que presenta la información que contextualiza los cambios de territorio. Concretamente, presenta mensajes a la entrada y salida a un territorio. Por ejemplo: detecta en qué territorio esta, hacia cual se dirige y de cuál sale. Específicamente se complementa con el componente de audio lectura para presentar mensajes audibles cortos de la información de contextualización. En general presenta información de contextualización auditiva y geográfica para navegación en el territorio. AUDIO LECTURA: Se refiere a las secciones que conforman la visualización: Territorio, Tiempo, Indicador y Tareas. Se refiere a una base de datos de menajes de audio, y aun sistema que lee contenidos numéricos y de texto de manera audible. En general presenta, notificaciones de voz en terreno al entrar y salir de diferentes sectores del territorio.
Note on B123: MaSe: SINCRONIZACIÓN OFF-LINE/ON-LINE: Se refiere al componente que ofrece posibilidad de descargar de manera anticipada los datos de NAVEGACION, y CONTEXTUALIZACION y AUDIOLECTURA. Responde a la necesidad de poder trabajar de manera offline en el territorio. Por ejemplo en el caso de trabajar en territorios rurales donde no hay cobertura de internet móvil.
Note on B130: MaSe: USUARIO: Se refiere a los usuarios que van hacer uso de la aplicación (o la plataforma). Son las personas que colaboran registrándose y asumiendo tareas para medir paz en el municipio de cali. ROL: Se refiere a los 4 tipos de usuarios que interactuan con el sistema: Invitado, Voluntario, Validador, Proyectista FUNCION: Se refiere a cada una de las funciones que se describen en el diagrama de casos de uso. Cada role tiene diferentes tipos de permisos de uso en la plataforma, esto con el fin de tener control y restricciones en la plataforma.
Note on B137: MaSe: CAMBIO: Se refiere a la gestión de cambios en la coordinación de proyectos desde el terreno. Por ejemplo: durante la ejecución de un proyecto, una vez los usuarios estén recolectando datos en territorio, debe haber una persona con rol de proyectista y tener la facilidad de realizar cambios a nivel de objetivos (instrumentos), territorios y/ periodos de tiempo. Estos cambios inciden en los equipos de trabajo, las zonas de trabajo y sus agendas. Un cambio a nivel de objetivo especifico implica cambios en los materiales y en el entrenamiento. Un cambio a nivel de territorio implica cambios en los materiales pero no necesariamente en el entrenamiento. Un cambio a nivel de periodo de tiempo implica cambios en el equipo debido a la disponibilidad de los voluntarios. En general, esta clase trata con cambios de coordinación de proyectos de medición desde el terreno y con realimentación para la gestión de proyectos en tiempo real. OBJETIVO: Se refiere al objetivo especifico sobre el cual se gestiona el cambio. En general, sobre cada objetivo específico esta asociado un instrumento, un entrenamiento y unos materiales específicos. Los cambios a nivel de objetivo suponen cambios en el entrenamiento, los materiales y los instrumentos.